## phu luc I
Phụ lục I
BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHU ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ VÀ PHẢI LẬP THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2025 của UBND thành phố Long Khánh)
STT |  | Tên khu đất | Xã, phường | Số thửa | Tờ BĐĐC số | Diện tích khu đất (m²) | Mục đích đấu giá | Giá trị theo bảng giá đất (đồng) | Ghi chú
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
I |  | (2): Các khu đất, thửa đất đủ điều kiện đấu giá trong năm 2025; (6): 17009.2; (8): 11921957120
1 | 1 | Thửa đất số 206 | Bảo Vinh | 206 | 09 | 5234 | DGD | 3500112000 | Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024
2 | 3 | Thửa đất số 207 | Bảo Vinh | 207 | 09 | 11372 | DGD | 6156165120 | Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024
3 | 3 | Thửa đất số 92 | Xuân Bình | 92 | 01 | 190.6 | ODT | 431480000 | Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024
4 | 4 | Thửa đất số 235 | Xuân Bình | 235 | 07 | 100 | ODT | 145200000 | Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024
5 | 5 | Thử 178 | Xuân Bình | 178 | 10 | 112.6 | ODT | 1689000000 | Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024
II |  | (2): Các khu đất phải lập thủ tục liên quán để đảm bảo đủ điều kiện đấu giá; (6): 20754.5; (8): 24022116900
17 | 1 | Thửa đất số 133 | Xuân Bình | 133 | 03 | 9260.2 | ODT | 15784308900 | -Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024. - Đang lập quy hoạch chi tiết rút gọn. - Chưa lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư.
18 | 2 | Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 09 | Bảo Vinh | 209 | 09 | 11.494,3 | ONT | 8237808000 | -Chuyển tiếp từ kế hoạch đấu giá năm 2024. - Đang rà soát điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Tổng cộng: |  | (6): 37763.7; (8): 35944074020

## Phu luc II
Phụ lục II
BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHU ĐẤT, THỬA ĐẤT PHẢI HOÀN THÀNH THỦ TỤC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
(Kèm theo Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của UBND thành phố Long Khánh)
STT | Tên khu đất | Xã, phường, thị trấn | Số thửa | Tờ BĐĐC số | Diện tích (m²) | Mục đích đấu giá | Giá trị theo bảng giá đất (đồng) | Công việc | Thời gian hoàn thành | Đơn vị thực hiện
[10 empty] | Chủ trì | Phối hợp
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 07 | Xuân An | 14 | 07 | 1570.1 | ODT | 11775750000 | - Lập thủ tục thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho TTPTQĐ thành phố. | Quý I, Quý II năm 2025 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân An.
[8 empty] | - Lập QH chi tiết Rút gọn. | Quý II, Quý III năm 2025 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân An.
[8 empty] | - Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư (thực hiện song song với xây dựng PA đấu giá) | Quý IV năm 2025 và Quý 1/2026 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân An.
[8 empty] | Lập phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Thẩm định trình phê duyệt phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân An
[8 empty] | Xác định giá khởi điểm, trình phê duyệt giá khởi điểm | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Quyết định đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân An
[8 empty] | Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá (theo Luật Đấu thầu) | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố. | TTPTQĐ thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan
[8 empty] | - Đăng thông báo đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Tổ chức phiên đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Công nhận kết quả trúng đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | UBND thành phố Long Khánh. | TTPTQĐ thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường,VP.UBND thành phố
2 | Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02 | Xuân Bình | 01 | 02 | 3263.1 | ODT | 48946500000 | - Lập thủ tục thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho TTPTQĐ thành phố. | Quý I, Quý II năm 2025 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | - Lập QH chi tiết Rút gọn. | Quý II, Quý III năm 2025 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | - Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư (thực hiện song song với xây dựng PA đấu giá) | Quý IV năm 2025 và Quý 1/2026 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | Lập phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Thẩm định trình phê duyệt phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Xác định giá khởi điểm, trình phê duyệt giá khởi điểm | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Quyết định đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT; | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá (theo Luật Đấu thầu) | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ tỉnh | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | - Đăng thông báo đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Tổ chức phiên đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Công nhận kết quả trúng đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | UBND thành phố Long Khánh. | TTPTQĐ thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường,VP.UBND thành phố
3 | Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 02 | Xuân Bình | 14 | 02 | 1490.7 | ODT | 22360500000 | - Lập thủ tục thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho TTPTQĐ thành phố. | Quý I, Quý II năm 2025 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | - Lập QH chi tiết Rút gọn. | Quý II, Quý III năm 2025 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | - Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư (thực hiện song song với xây dựng PA đấu giá) | Quý IV năm 2025 và Quý 1/2026 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | Lập phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Thẩm định trình phê duyệt phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Bình
[8 empty] | Xác định giá khởi điểm, trình phê duyệt giá khởi điểm | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Quyết định đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Bình
[8 empty] | Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá (theo Luật Đấu thầu) | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố. | TTPTQĐ thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan
[8 empty] | - Đăng thông báo đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Tổ chức phiên đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Công nhận kết quả trúng đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | UBND thành phố Long Khánh. | TTPTQĐ thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường,VP.UBND thành phố
4 | Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 03 | Xuân Bình | 27 | 03 | 11720 | ODT | 72664000000 | - Lập thủ tục thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho TTPTQĐ thành phố. | Quý I, Quý II năm 2025 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | - Lập QH chi tiết Rút gọn. | Quý II, Quý III năm 2025 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | - Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư (thực hiện song song với xây dựng PA đấu giá) | Quý IV năm 2025 và Quý 1/2026 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Bình.
[8 empty] | Lập phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Thẩm định trình phê duyệt phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Bình
[8 empty] | Xác định giá khởi điểm, trình phê duyệt giá khởi điểm | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Quyết định đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Bình
[8 empty] | Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá (theo Luật Đấu thầu) | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố. | TTPTQĐ thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan
[8 empty] | - Đăng thông báo đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Tổ chức phiên đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Công nhận kết quả trúng đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | UBND thành phố Long Khánh. | TTPTQĐ thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường,VP.UBND thành phố
5 | Thửa đất số 202, tờ bản đồ số 09 | Xuân Hoà | 202 | 02 | 3521.4 | ODT | 19367700000 | - Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. | Quý I, Quý II năm 2025 | Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị. | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Hoà.
[8 empty] | - Lập QH chi tiết Rút gọn. | Quý II, Quý III năm 2025 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Hòa.
[8 empty] | - Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư (thực hiện song song với xây dựng PA đấu giá) | Quý IV năm 2025 và Quý 1/2026 | Quản lý đô thị. | TTPTQĐ, UBND phường Xuân Hòa.
[8 empty] | Lập phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Thẩm định trình phê duyệt phương án đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường. | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Hòa
[8 empty] | Xác định giá khởi điểm, trình phê duyệt giá khởi điểm | Chuyển tiếp 2026 | Sở TN&MT | Phòng Tài nguyên, UBND thành phố.
[8 empty] | Quyết định đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố | TTPTQĐ thành phố, UBND phường Xuân Hòa
[8 empty] | Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá (theo Luật Đấu thầu) | Chuyển tiếp 2026 | TTPTQĐ thành phố. | TTPTQĐ thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan
[8 empty] | Đăng thông báo đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Tổ chức phiên đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | Tổ chức hành nghề đấu giá | TTPTQĐ thành phố.
[8 empty] | Công nhận kết quả trúng đấu giá | Chuyển tiếp 2026 | UBND thành phố Long Khánh. | TTPTQĐ thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường,VP.UBND thành phố
Tổng |  |  |  |  | 21565.3 |  | 175114450000